Risk Register — реестр рисков ИКТК

**Проект:** Интегрированный конструкторско-технологический комплекс (ИКТК)

**Кодовое имя:** `iktk-complex`

**Версия ТЗ:** `final_TZ.md` (ред. 3)

**Версия документа:** 1.0

**Статус:** актуально

**Ответственный:** Руководитель проекта

---

## 1. Назначение

Реестр рисков фиксирует все выявленные риски проекта ИКТК, их оценку, стратегию реагирования и статус. Документ обновляется на каждом этапе проекта (еженедельно на статус-встречах, ежемесячно на steering committee).

**Легенда:**

- **Вероятность (P):** 1 — низкая, 2 — средняя, 3 — высокая.

- **Влияние (I):** 1 — низкое, 2 — среднее, 3 — высокое.

- **Оценка (P×I):** 1–2 — низкий, 3–4 — средний, 6 — высокий, 9 — критический.

- **Стратегии:** избежать (avoid), снизить (mitigate), передать (transfer), принять (accept).

---

## 2. Сводная таблица рисков

| ID | Риск | Категория | P | I | P×I | Стратегия | Статус |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| R01 | Сложность интеграции с разнородными CAD | Технический | 3 | 2 | 6 | Снизить | Активный |

| R02 | Ограничения импортозамещения для ядра | Технический | 2 | 3 | 6 | Снизить | Активный |

| R03 | Принятый риск по защите КТД | Безопасность | — | — | — | Принять | Согласован |

| R04 | Сжатые сроки MVP | Управление | 2 | 2 | 4 | Снизить | Активный |

| R05 | Неполные BOM из CAD | Технический | 2 | 2 | 4 | Снизить | Активный |

| R06 | Отсутствие актуального реестра оборудования | Данные | 2 | 2 | 4 | Снизить | Активный |

| R07 | Сопротивление пользователей | Организационный | 1 | 2 | 2 | Снизить | Мониторинг |

| R08 | Утечка ключевых специалистов | Ресурсный | 2 | 3 | 6 | Снизить | Активный |

| R09 | Задержки в поставке инфраструктуры | Внешний | 1 | 2 | 2 | Снизить | Мониторинг |

| R10 | Изменение требований | Управление | 3 | 2 | 6 | Снизить | Активный |

| R11 | Недостаточная производительность оркестратора | Технический | 2 | 3 | 6 | Снизить | Активный |

| R12 | Потеря данных (БД, MinIO) | Технический | 1 | 3 | 3 | Снизить | Мониторинг |

| R13 | Уязвимости в зависимостях | Безопасность | 2 | 2 | 4 | Снизить | Активный |

| R14 | Недостаток ресурсов на этапе Релиза 1 | Ресурсный | 2 | 2 | 4 | Снизить | Мониторинг |

| R15 | Отказ внешних CAD-сервисов | Внешний | 2 | 2 | 4 | Снизить | Активный |

| R16 | Ошибки в конечном автомате оркестратора | Технический | 2 | 3 | 6 | Снизить | Активный |

| R17 | Несоответствие производительности UI | Технический | 1 | 2 | 2 | Снизить | Мониторинг |

| R18 | Проблемы с импортозамещением ОС | Технический | 2 | 2 | 4 | Снизить | Активный |

| R19 | Нарушение сроков приёмки заказчиком | Управление | 2 | 2 | 4 | Снизить | Мониторинг |

| R20 | Утечка секретов через репозиторий | Безопасность | 1 | 3 | 3 | Снизить | Мониторинг |

---

## 3. Детальное описание рисков

### R01. Сложность интеграции с разнородными CAD

**Категория:** Технический.

**P×I:** 6 (высокий).

**Описание:** Siemens, Dassault, T-FLEX, КОМПАС имеют разные API, форматы, структуры BOM. Унифицировать извлечение данных сложно.

**Влияние:** задержки интеграций, неполные данные, ошибки в BOM.

**Митигация:**

- Единый `CadCamClient` (позиция 30) и `FileExchangeService` (позиция 31) — общая точка.

- Адаптеры изолированы (позиции 26–29), обмен через канонический формат STEP AP242.

- Ранние прототипы интеграций в MVP.

- Тестовый датасет моделей из всех CAD-систем.

- Резервные 4 недели в плане.

**План Б:** использование только STEP AP242 как основного формата обмена.

---

### R02. Ограничения импортозамещения для ядра

**Категория:** Технический.

**P×I:** 6 (высокий).

**Описание:** требование использовать отечественное ПО и ОС для ядра может ограничить выбор технологий (БД, очереди, ОС).

**Влияние:** переработка архитектуры, замена компонентов, задержки.

**Митигация:**

- Гибридная модель: ядро — отечественное, интеграции — любые (решение C).

- Использование PostgreSQL, RabbitMQ, MinIO (open source, работают на Astra Linux / РЕД ОС).

- Ранняя проверка совместимости.

- Резервный вариант: замена компонентов на аналоги.

**План Б:** полный переход на отечественный стек (Postgres Pro, Astra Linux).

---

### R03. Принятый риск по защите КТД

**Категория:** Безопасность.

**P×I:** — (принят).

**Описание:** согласно `final_TZ.md` (ред. 3, п. 5), защита КТД как коммерческой тайны **не требуется** (решение C).

**Влияние:** потенциальная утечка конструкторско-технологической документации.

**Митигация:**

- Риск официально принят заказчиком.

- Зафиксирован в `security_audit.md`.

- Пересмотр раз в 6 месяцев.

- Архитектурная готовность к включению политики (закомментированный код в `AbacService`, позиция 23).

**План Б:** включение политики защиты КТД без изменения архитектуры.

---

### R04. Сжатые сроки MVP

**Категория:** Управление.

**P×I:** 4 (средний).

**Описание:** 6–8 месяцев — амбициозный срок для 4 ТП и полного цикла.

**Влияние:** срыв сроков, снижение качества.

**Митигация:**

- MVP ограничен 4 ТП (литьё, штамповка, механообработка, нормирование).

- Расширения — в Релиз 1.

- Итеративная разработка (спринты по 2 недели).

- Раннее начало интеграций.

- Буфер 2 недели в конце MVP.

**План Б:** перенос части функций в Релиз 1.

---

### R05. Неполные BOM из CAD

**Категория:** Технический.

**P×I:** 4 (средний).

**Описание:** некоторые CAD-системы не передают полную структуру изделия, материалы, крепёж.

**Влияние:** неполный BOM, ошибки в ТП сборки.

**Митигация:**

- Валидация BOM в `BomExtractionService` (позиция 83).

- Предупреждения пользователю при неполных данных.

- Ручная корректировка через `BomTreePage` (позиция 107).

- Логика эвристик для определения типов позиций.

**План Б:** интеграция с PLM-системой заказчика для получения полного BOM.

---

### R06. Отсутствие актуального реестра оборудования

**Категория:** Данные.

**P×I:** 4 (средний).

**Описание:** без актуального реестра оборудования matching и gap-анализ не работают корректно.

**Влияние:** неверные рекомендации, дефицит не выявляется.

**Митигация:**

- Массовый импорт из CSV/XLSX (`EquipmentController.importFromFile`, позиция 73).

- Валидация данных при импорте (dry-run).

- Интеграция с учётной системой предприятия (Релиз 2).

- Ручное дополнение через `EquipmentRegistryPage` (позиция 106).

**План Б:** инвентаризация оборудования силами заказчика.

---

### R07. Сопротивление пользователей

**Категория:** Организационный.

**P×I:** 2 (низкий).

**Описание:** инженеры могут сопротивляться переходу на новый комплекс.

**Влияние:** низкая вовлечённость, обход системы.

**Митигация:**

- Участие ключевых пользователей в проектировании UX.

- Пилотное внедрение с фокус-группой.

- Обучение и документация.

- Сбор обратной связи и быстрые итерации.

**План Б:** дополнительное обучение, суперпользователи.

---

### R08. Утечка ключевых специалистов

**Категория:** Ресурсный.

**P×I:** 6 (высокий).

**Описание:** потеря архитектора или ведущего разработчика критична для проекта.

**Влияние:** задержки, потеря знаний.

**Митигация:**

- Документация (`architecture.md`, `code_style_guide.md`).

- Парное программирование, code review.

- Bus factor ≥ 2 на критичных компонентах.

- Конкурентная оплата, мотивация.

- Регулярные knowledge-sharing сессии.

**План Б:** привлечение внешних консультантов.

---

### R09. Задержки в поставке инфраструктуры

**Категория:** Внешний.

**P×I:** 2 (низкий).

**Описание:** задержки при выделении K8s-кластера, БД, хранилища.

**Влияние:** задержка старта разработки.

**Митигация:**

- Раннее резервирование (в фазе 0).

- Использование облачных ресурсов для dev/stage.

- Локальная среда разработки (Docker Compose).

**План Б:** разработка локально до появления инфраструктуры.

---

### R10. Изменение требований

**Категория:** Управление.

**P×I:** 6 (высокий).

**Описание:** требования могут меняться по ходу проекта.

**Влияние:** задержки, переработка, рост бюджета.

**Митигация:**

- Change-request процесс (см. `project_plan.md`, п. 11).

- Фиксация ТЗ (ред. 3) как базовой линии.

- Итеративная разработка с гибким бэклогом.

- Регулярные демо с заказчиком.

- Буфер в плане и бюджете.

**План Б:** пересмотр scope, выделение дополнительных ресурсов.

---

### R11. Недостаточная производительность оркестратора

**Категория:** Технический.

**P×I:** 6 (высокий).

**Описание:** оркестратор — узкое место при 500+ параллельных проектах.

**Влияние:** деградация производительности, отказы.

**Митигация:**

- Горизонтальное масштабирование (HPA).

- Асинхронная обработка через очереди.

- Кэширование в Redis.

- Нагрузочное тестирование (позиция 65, `OrchestratorLoadTest.js`).

- Метрики и алерты (Prometheus, Grafana).

**План Б:** оптимизация конечного автомата, шардирование.

---

### R12. Потеря данных (БД, MinIO)

**Категория:** Технический.

**P×I:** 3 (средний).

**Описание:** сбой диска, ошибка оператора, атака.

**Влияние:** потеря проектов, ТП, документации.

**Митигация:**

- Ежедневные бэкапы PostgreSQL (`postgres-backup-cronjob.yaml`).

- Синхронизация MinIO в `iktk-backups`.

- Проверка восстановления раз в месяц.

- Репликация (Релиз 2).

- WAL-архив для point-in-time recovery.

**План Б:** восстановление из бэкапа, ручное восстановление.

---

### R13. Уязвимости в зависимостях

**Категория:** Безопасность.

**P×I:** 4 (средний).

**Описание:** сторонние библиотеки могут содержать уязвимости.

**Влияние:** компрометация системы.

**Митигация:**

- SAST (Semgrep), Dependency-Check, Trivy в CI.

- Еженедельное обновление зависимостей.

- Gitleaks для поиска секретов.

- Мониторинг CVE.

**План Б:** срочное обновление или замена зависимости.

---

### R14. Недостаток ресурсов на этапе Релиза 1

**Категория:** Ресурсный.

**P×I:** 4 (средний).

**Описание:** параллельная работа над несколькими сервисами может потребовать больше разработчиков.

**Влияние:** задержки, снижение качества.

**Митигация:**

- Раннее планирование ресурсов.

- Аутсорсинг отдельных задач (при необходимости).

- Приоритизация функций.

**План Б:** перенос части функций на Релиз 2.

---

### R15. Отказ внешних CAD-сервисов

**Категория:** Внешний.

**P×I:** 4 (средний).

**Описание:** недоступность API CAD-систем, сетевые проблемы.

**Влияние:** невозможность импорта геометрии.

**Митигация:**

- Retry-политика (3 попытки).

- Файловый обмен как fallback.

- Кэширование импортированных моделей.

- Мониторинг доступности CAD (`healthCheck` в адаптерах).

**План Б:** работа через файловый обмен, ручной импорт.

---

### R16. Ошибки в конечном автомате оркестратора

**Категория:** Технический.

**P×I:** 6 (высокий).

**Описание:** некорректные переходы, зависание состояний, потеря событий.

**Влияние:** проект «застревает», неверная логика.

**Митигация:**

- Модульные тесты (`OrchestrationServiceTest`, позиция 63).

- E2E-тесты (позиция 64).

- Журнал решений (`decision_log`).

- Валидация переходов в `TransitionHandler` (позиция 7).

- Метрики и алерты.

**План Б:** откат версии, ручное вмешательство через UI.

---

### R17. Несоответствие производительности UI

**Категория:** Технический.

**P×I:** 2 (низкий).

**Описание:** медленный рендеринг больших графов, BOM-деревьев.

**Влияние:** плохой UX.

**Митигация:**

- Виртуализация списков.

- Ленивая загрузка страниц (React.lazy).

- Code-splitting, оптимизация бандла.

- ReactFlow для графов (оптимизирован).

**План Б:** оптимизация рендеринга, canvas.

---

### R18. Проблемы с импортозамещением ОС

**Категория:** Технический.

**P×I:** 4 (средний).

**Описание:** компоненты могут не работать на Astra Linux / РЕД ОС.

**Влияние:** замена компонентов, задержки.

**Митигация:**

- Ранняя проверка совместимости.

- Использование open source решений с поддержкой Linux.

- Тестовая среда на отечественной ОС.

**План Б:** замена несовместимых компонентов.

---

### R19. Нарушение сроков приёмки заказчиком

**Категория:** Управление.

**P×I:** 4 (средний).

**Описание:** приёмка может затянуться, требования могут измениться.

**Влияние:** задержка старта следующей фазы.

**Митигация:**

- Чёткие критерии приёмки (`final_TZ.md`, п. 13).

- Регулярные демо (каждые 2 недели).

- Раннее согласование вех.

- Фиксация изменений через CR.

**План Б:** параллельная работа над следующими фазами.

---

### R20. Утечка секретов через репозиторий

**Категория:** Безопасность.

**P×I:** 3 (средний).

**Описание:** случайный коммит паролей, ключей, токенов.

**Влияние:** компрометация системы.

**Митигация:**

- Gitleaks в CI (позиция 62).

- `.gitignore` для секретов.

- K8s Secrets / Sealed Secrets.

- Pre-commit hooks.

- Регулярный аудит.

**План Б:** смена скомпрометированных секретов.

---

## 4. Матрица рисков (P × I)

Влияние
3 │ R12 R02,R08,R11,R16 R01
│ R20 R03(принят)
2 │ R07,R09 R04,R05,R06,R10 R04
│ R17 R13,R14,R15,R18,R19
1 │
└──────────────────────────────────
1 2 3 Вероятность

text

**Зоны:**

- **Критические (9):** R01? — нет, все ≤ 6.

- **Высокие (6):** R01, R02, R08, R10, R11, R16.

- **Средние (3–4):** R04, R05, R06, R12, R13, R14, R15, R18, R19, R20.

- **Низкие (1–2):** R07, R09, R17.

---

## 5. План реагирования на критические риски

### 5.1. R01 (CAD-интеграции)

- **Ответственный:** IT-архитектор.

- **Действия:** прототипы интеграций в фазе 4, тестовый датасет.

- **Срок:** до M4 (месяц 5).

- **Триггер:** задержка интеграции > 2 недель.

- **Реакция:** переключение на STEP AP242 как основной формат.

### 5.2. R02 (импортозамещение)

- **Ответственный:** IT-архитектор + DevOps.

- **Действия:** проверка совместимости на отечественной ОС.

- **Срок:** фаза 1.

- **Триггер:** несовместимость компонента.

- **Реакция:** замена на аналог.

### 5.3. R08 (утечка специалистов)

- **Ответственный:** PM.

- **Действия:** документация, парное программирование.

- **Срок:** постоянно.

- **Триггер:** увольнение ключевого сотрудника.

- **Реакция:** привлечение консультантов, перераспределение задач.

### 5.4. R10 (изменения требований)

- **Ответственный:** PM + Бизнес-аналитик.

- **Действия:** CR-процесс, регулярные демо.

- **Срок:** постоянно.

- **Триггер:** CR с влиянием > 10 дней.

- **Реакция:** CCB, пересмотр плана.

### 5.5. R11 (производительность оркестратора)

- **Ответственный:** Backend-lead.

- **Действия:** нагрузочные тесты, HPA, кэширование.

- **Срок:** фаза 6.

- **Триггер:** p95 latency > 2 с.

- **Реакция:** оптимизация, масштабирование.

### 5.6. R16 (ошибки автомата)

- **Ответственный:** Backend-lead.

- **Действия:** тесты, журнал решений, валидация.

- **Срок:** постоянно.

- **Триггер:** зависание проекта в состоянии > 1 час.

- **Реакция:** откат, ручное вмешательство.

---

## 6. Принятые риски (accepted risks)

| ID | Риск | Обоснование | Дата принятия | Пересмотр |

|---|---|---|---|---|

| R03 | Защита КТД не требуется | Решение C в `final_TZ.md` (ред. 3, п. 5) | — | раз в 6 месяцев |

| R21 | Токены в `localStorage` | Упрощение; переход на httpOnly — в Релизе 2 | — | раз в 6 месяцев |

| R22 | Шифрование бэкапов БД не включено | Добавляется в Релизе 1 | — | раз в 3 месяца |

| R23 | Отсутствие mTLS между сервисами | Service mesh — в Релизе 2 | — | раз в 6 месяцев |

| R24 | Подпись образов не настроена | Добавляется в Релизе 1 | — | раз в 3 месяца |

| R25 | Swagger/OpenAPI доступен в prod | Ограничение по IP — в Релизе 1 | — | раз в 3 месяца |

| R26 | Централизованный сбор логов не включён | Loki/ELK — в Релизе 1 | — | раз в 3 месяца |

---

## 7. Мониторинг и отчётность

### 7.1. Частота пересмотра

- **Еженедельно:** статус-встреча команды — обзор активных рисков.

- **Ежемесячно:** steering committee — обзор критических рисков.

- **Ежеквартально:** полный пересмотр реестра.

- **По событию:** при изменении требований, сбоях, инцидентах.

### 7.2. Метрики

- Количество активных рисков по категориям.

- Количество рисков с оценкой ≥ 6.

- Количество реализовавшихся рисков.

- Эффективность митигации (риски, снизившие оценку).

### 7.3. Отчётность

- **Еженедельный отчёт:** обновление статусов.

- **Ежемесячный отчёт:** сводка по критическим рискам.

- **При инциденте:** внеочередной отчёт с планом реагирования.

---

## 8. Ответственные

| Роль | Зона ответственности | Контакт |

|---|---|---|

| Руководитель проекта | Общее управление рисками, отчётность | pm@example.com |

| IT-архитектор | Технические риски | architect@example.com |

| Backend-lead | Риски сервисов, БД | backend@example.com |

| DevOps-инженер | Инфраструктурные риски | devops@example.com |

| Специалист по ИБ | Риски безопасности | security@example.com |

| Тестировщик | Риски качества | qa@example.com |

| Заказчик | Приёмка принятых рисков | — |

---

## 9. Приложения

### 9.1. Связанные документы

- `final_TZ.md` — окончательное ТЗ (ред. 3);

- `architecture.md` — архитектура;

- `security_audit.md` — меры безопасности;

- `project_plan.md` — план проекта;

- `product_roadmap.md` — дорожная карта;

- `support_plan.md` — план сопровождения;

- `backup_policy.md` — политика резервного копирования.

### 9.2. История изменений

| Версия | Дата | Изменения | Автор |

|---|---|---|---|

| 1.0 | — | Первичная редакция (ред. 3 ТЗ) | Руководитель проекта |

---

**Конец документа `risk_register.md`.**

Пояснения к документу:

- Путь: docs/management/risk_register.md — реестр рисков ИКТК.

- Назначение: фиксация всех выявленных рисков, оценка, стратегии реагирования, план мониторинга.

- Структура (9 разделов):

  - Назначение — цель и легенда;

  - Сводная таблица — 20 рисков с P, I, P×I, стратегией, статусом;

  - Детальное описание — по каждому риску: категория, оценка, описание, влияние, митигация, план Б;

  - Матрица P × I — визуальная карта рисков;

  - План реагирования — для 6 высоких рисков;

  - Принятые риски — 7 записей (R03, R21–R26);

  - Мониторинг и отчётность — частота, метрики;

  - Ответственные — роли;

  - Приложения — ссылки, история.

- Категории рисков:

  - Технические (10): CAD-интеграции, импортозамещение, BOM, производительность, автомат, ОС;

  - Безопасность (3): КТД, уязвимости, утечка секретов;

  - Управление (4): сроки, изменения, приёмка;

  - Ресурсные (2): утечка специалистов, нехватка ресурсов;

  - Внешние (2): инфраструктура, CAD-сервисы;

  - Организационные (1): сопротивление;

  - Данные (1): реестр оборудования.

- Ключевые риски (P×I = 6):

  - R01 (CAD-интеграции);

  - R02 (импортозамещение);

  - R08 (утечка специалистов);

  - R10 (изменения требований);

  - R11 (производительность оркестратора);

  - R16 (ошибки конечного автомата).

- Принятые риски:

  - R03 — защита КТД (решение C в ТЗ);

  - R21–R26 — из security_audit.md (позиция 66).

- Согласованность:

  - риски — с project_plan.md (раздел 10), security_audit.md (раздел 13), final_TZ.md (раздел 14);

  - митигации — с конкретными техническими решениями (позиции 26–31, 63–66, 112–114).